**Ansöknings- och projekthanteringsprocessen för Programmet Smarta Elnät**

Fas A

Elforsks program-ansvarig verifierar\* att ansökan tillhör programmets fokusområde och levererar underlaget 7 dagar innan nästkommande PSM

På PSM (fysiskt eller telemöte) beslutar programstyrelsen om bifall, bordläggning eller avslag till Fas A (PB)

Fas B

Fas A

Utförare skickar in projektförslag baserat på programmets ansökningsmall senast 14 dagar innan nästkommande PSM

PSM = Programstyrelsemöte

PB = Projektbeskrivning

\* = Om underlaget inte är inom Smart Grids Programmets

fokusområde, inte når tillräcklig hög kvalitet (här är en

återremiss aktuell) eller om tidsutrymme inte finns på relevant

möte kommer det inte att tas till beslut vid det läget.

Hör projektförslaget till ett annat programområde inom Elforsk,

lämnas förslaget till detta program.

\*\* = 10 min presentation och 10 min frågor

På PSM presenterar\*   
ev utföraren projektresultatet och programstyrelsen beslutar om godkännande av Fas B (genomförande)

På PSM presenterar\*\* ev utföraren PB och programstyrelsen beslutar om bifall till Fas B (genomförandet), bordläggning eller avslag

Utföraren skickar in  
PB senast 20 dagar innan nästkommande fysiska PSM

Spridning av resultatet tex webinar

Utföraren levererar resultatet senast 20 dagar innan ett fysiskt PSM

Elforsks programansvarig tar med underlaget till PSM 7 dagar innan mötet

Elforsks programansvarig verifierar att PB når satta krav och tar med underlaget till PSM 7 dagar innan mötet